## Criterios de Aceptación
Formato Criterios de aceptación de entregables
| Nombre del requerimiento: | Iniciativa de datos abiertos del estado colombiano | Equipo estructurador: | Datos abiertos y software libre | Fecha: | 8 de julio de 2020
Objetivos | Entregable | Descripción | Cantidad | Criterios de aceptación
|  |  |  | Criterio | Alcance | Verificación
1 | 1.1. Documento con diagnóstico de calidad donde se clasifiquen y prioricen los errores de calidad a abordaran y la estrategia de acuerdo a los lineamientos de calidad de la iniciativa y sello de excelencia | Analizar la base de inventarios de activos del portal nacional de datos abiertos haciendo uso de las herramientas de analítica disponibles tales como herramienta de calidad del portal o herramientas de visualización tales como tableu, power bi o Excel para el análisis el análisis del inventario de activos del portal https://www.datos.gov.co/dataset/Asset-Inventory-Public/uzcf-b9dh y validando con los lineamientos de calidad de la iniciativa y el sello de excelencia | 1 | Se debe usar como insumos los reportes actuales de calidad de la iniciativa datos abiertos realizados por la Mesa de Servicio y los procedimientos actualmente utilizados por la iniciativa datos abiertos Se debe hacer uso de la herramienta de calidad disponible en el portal https://herramientas.datos.gov.co/es/calidaddedatos y de las herramientas de analítica que el proveedor disponga Se debe analizar el conjunto de datos de inventarios de activos del portal nacional https://www.datos.gov.co/dataset/Asset-Inventory-Public/uzcf-b9dh La estrategia de calidad debe partir de los proceso previos utilizados en la iniciativa para la mejora de los conjuntos de datos del portal nacional de datos abiertos https://herramientas.datos.gov.co/es/calidaddedatos https://herramientas.datos.gov.co/es/blog/conoce-el-nuevo-proceso-de-aprobación-antes-de-publicar-tus-datos Inventario de datos del portal https://www.datos.gov.co/dataset/Asset-Inventory-Public/uzcf-b9dh La guía nacional de datos abiertos https://herramientas.datos.gov.co/es/blog/conoce-el-nuevo-proceso-de-aprobación-antes-de-publicar-tus-datos La guía de calidad e interoperabilidad https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/A_guia_de_estandares_final_0.pdf Sello de excelencia https://sellodeexcelencia.gov.co/documents/UTSF_SDE_Requisitos_de_calidad_para_datos_abiertos_2019_12_02_v_2_0.pdf Lenguaje común de intercambio de información http://lenguaje.mintic.gov.co/ | 1 Documento en formato word
1 | 1.2. Conjunto de datos con datos a mejorar clasificados por tipo errores https://herramientas.datos.gov.co/es/blog/conoce-el-nuevo-proceso-de-aprobación-antes-de-publicar-tus-datos | Se creará un conjunto de datos con el listado de conjuntos de datos a mejorar con el fin de realizar un seguimiento a la mejora de la calidad los datos en cada uno de los criterios de calidad | 1 | El conjunto de datos debe estar publicado en el portal nacional de datos abiertos y sus campos deben permitir construir un tablero de seguimiento del avance de mejora de la calidad de los datos del portal | 1 Documento en formato excel para publicar en el portal nacional de datos abiertos
2 | 2.1. Actualización de conjunto de datos con errores frecuentes de calidad y sus soluciones https://herramientas.datos.gov.co/es/blog/conoce-el-nuevo-proceso-de-aprobación-antes-de-publicar-tus-datos | Con base al diagnostico realizado y a los errores de calidad comunes que se identifiquen se debe actualizar el conjunto de datos https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Errores-Frecuentes-de-Calidad-Conjuntos-de-datos-a/xbc7-65j4 | 1 | Con base al diagnostico realizado y a los errores de calidad comunes que se identifiquen se debe actualizar el conjunto de datos con sus respectivas soluciones https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Errores-Frecuentes-de-Calidad-Conjuntos-de-datos-a/xbc7-65j4 | 1 Documento en formato excel para publicar en el portal nacional de datos abiertos
3 | 3.1. Documento de plan de mejora de la calidad con las estrategias a abordar, cronograma de trabajo, recursos a utilizar y entidades priorizadas para acompañamiento | En este plan se definirá la estrategia de calidad a implementar para mejorar los conjuntos de datos existentes en el portal y los nuevos conjuntos que se postulen para aprobación donde se debe establecer un cronograma de trabajo, con sus actividades y tiempos durante la ejecución del contrato Dentro de las entidades priorizadas deben incluirse las que están vinculadas el proyecto mapa de ruta que actualmente adelantan el MinTIC y el DNP | 1 | El plan debe contemplar los insumos ya existentes y los procesos actuales de calidad de la iniciativa datos abiertos, sello de la excelencia y lenguaje común de intercambio de información Dentro de las entidades priorizadas deben incluirse las que están vinculadas el proyecto mapa de ruta que actualmente adelantan el MinTIC y el DNP https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/lmedina_mintic_gov_co/Documents/2.%20MinTic/0.%20Datos%20abiertos/03.%20Uso%20y%20Aprovechamiento/15.%20Hoja%20de%20Ruta/07.%20Hoja%20de%20Ruta%202020?csf=1&web=1&e=MYJSWz | 1 Documento de formato en word
4 | 4.1. Mínimo 4 talleres nacionales virtuales de calidad | 4 Talleres de capacitación sobre calidad de datos , errores frecuentes y solución de los errores dirigido a publicadores de datos abiertos | >=4 talleres | Número de talleres : 4 Talleres de capacitación sobre calidad de datos , errores frecuentes y solución de los errores dirigido a publicadores de datos abiertos Alcance: entidades nacionales y territoriales Número de personas por taller: Mínimo 100 personas conectadas Tipo : Virtual | Mínimo 4 talleres
4 | 4.2. Mínimo 100 entidades nacionales y/o territoriales con acompañamiento técnico especializado para mejorar la calidad de sus datos en temas de automatización, criterios de la guía de calidad y/o interoperabilidad y/o en los errores frecuentes identificados a nivel de metadata y registros | Mínimo 100 entidades nacionales y/o territoriales con acompañamiento técnico especializado para mejorar la calidad de sus datos en temas de automatización, criterios de la guía de calidad y/o interoperabilidad y/o en los errores frecuentes identificados a nivel de metadata y registros | >=100 entidades | Número de entidades: Mínimo 100 entidades nacionales y/o territoriales con acompañamiento técnico especializado para mejorar la calidad de sus datos en temas de automatización o en los errores frecuentes identificados a nivel de metadata y registros Alcance: entidades nacionales y territoriales Número de entidades por acompañamiento: Mínimo 2 entidades del sector a acompañar Tipo : Virtual | Minimo 100 entidades
4 | 4.3. Mínimo 10 entidades nacionales o territoriales priorizadas de la hoja de ruta con acompañamiento especializado en apertura y calidad de los conjuntos de datos (estandarización y/o interoperabilidad y/o automatización y/o mejora de la calidad) | Mínimo 10 entidades nacionales o territoriales priorizadas de la hoja de ruta con acompañamiento especializado en apertura y calidad de los conjuntos de datos (estandarización y/o interoperabilidad y/o automatización y/o mejora de la calidad) | >=10 | Mínimo 10 entidades nacionales o territoriales priorizadas de la hoja de ruta con acompañamiento especializado en apertura y calidad de los conjuntos de datos (estandarización y/o interoperabilidad y/o automatización y/o mejora de la calidad) Los conjuntos de datos de hoja de ruta deben incluir los diccionarios de datos | >=10 entidades
4 | 4.4. Mínimo 2000 conjuntos de datos mejorados en calidad a nivel de metadata y/o estandarización con base a los lineamientos de la guía de calidad e interoperabilidad y/o sello de excelencia https://sellodeexcelencia.gov.co/ | Mínimo 2000 conjuntos de datos mejorados en calidad a nivel de metadata y/o estandarización con base a los lineamientos de la guía de calidad e interoperabilidad y/o sello de excelencia https://sellodeexcelencia.gov.co/ | >=2000 | Mínimo 2000 conjuntos de datos mejorados en calidad a nivel de: metadata estandarización basada en lenguaje comun de intercambio de información sello de calidad Lineamientos de guia de calidad, términos y condiciones del portal y soluciones a errores de calidad establecidos | >=2000 conjuntos de datos
4 | 4.5. Informe de Implementación de estrategia de calidad | Informe donde se encuentra los resultados de la implementación de la estrategia de calidad: criterios de calidad, conjuntos de datos actualizados clasificados por errores, errores frecuentes identificados, correos enviados, entidades acompañadas, hallazgos, recomendaciones y conclusiones La estrategia debe incluir el envio masivo de correos a las entidades públicas que permita a las entidades conocer los errores de calidad identificados en sus conjuntos y la solución al mismo | 1 | Informe donde se encuentra la metodología definida para el proceso de Definición, los participantes y las conclusiones y lineamientos que surgieron fruto del proceso. El Documento de hoja de ruta debe incluir con mínimo en la TABLA DE CONTENIDO los siguientes apartados - INTRODUCCION - ESTRATEGIA - ANALISIS DE INVENTARIO DE ACTIVOS DEL PORTAL - ERRORES FRECUENTES IDENTIFICADOS - SOLUCIONES PLANTEADAS - ENTIDADES PRIORIZADAS ACOMPAÑADAS - TALLERES REALIZADOS - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES - ANEXOS Se debe anexar todo el material de acompañamiento del proceso de levantamiento de información tales como presentaciones, guias, encuestas, actas de reunión, etc | 1. Documento en formato word 1. Documento en excel actualizando el conjunto de datos publicado con inventario de datos abiertos con calidad
4 | 4.6. Tablero de monitoreo de mejora de calidad de los conjuntos de datos identificados | A partir del conjunto de datos creado se debe construir un tablero de visualización con las herramientas del portal que permita hacer un seguimiento a la mejora de la calidad por parte de las entidades | 1 | A partir del conjunto de datos creado se debe construir un tablero de visualización con las herramientas del portal que permita hacer un seguimiento a la mejora de la calidad por parte de las entidades | 1 tablero de visualización para el seguimiento y monitoreo de la calidad del portal
5 | 5.1. Actualización de La guía de calidad e interoperabilidad. La guía debe articularse con otros instrumentos e iniciativas relacionadas tales como sello de excelencia y marco de interoperabilidad (lenguaje común de intercambio) | Actualización de La guía de calidad e interoperabilidad. La guía debe articularse con otros instrumentos e iniciativas relacionadas tales como sello de excelencia y marco de interoperabilidad (lenguaje común de intercambio) https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/A_guia_de_estandares_final_0.pdf https://sellodeexcelencia.gov.co/ http://lenguaje.mintic.gov.co/ | 1 | Actualización de La guía de calidad e interoperabilidad. La guía debe articularse con otros instrumentos e iniciativas relacionadas tales como sello de excelencia y marco de interoperabilidad (lenguaje común de intercambio) https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/A_guia_de_estandares_final_0.pdf https://sellodeexcelencia.gov.co/ http://lenguaje.mintic.gov.co/ | 1 documento en formato PDF
5 | 5.2. Actualizar guia nacional de datos abiertos | Actualizar la guia nacional de datos abiertos con base a nuevos marcos regulatorios, procedimientos y herramientas identificadas en el proceso de calidad | 1 | Actualizar la guia nacional de datos abiertos con base a nuevos marcos regulatorios, procedimientos y herramientas identificadas en el proceso de calidad https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/Guia%20de%20Datos%20Abiertos%20de%20Colombia.pdf | 1. Documento word
5 | 5.3. Creación de material de apoyo (presentaciones, videos, piezas para redes, tutoriales y guías) sobre calidad, sello de excelencia y lenguaje común de intercambio https://sellodeexcelencia.gov.co/ http://lenguaje.mintic.gov.co/ | Generar material que apoye la generación de capacidades en calidad tales como tutoriales, videos y alinear los documentos relacionados con el proceso de calidad realizado como los criterios del sello de excelencia y los del lenguaje comun de intercambio de información | 1 video tutorial 1 infografia 1 documento de sello de excelencia 1 documento de lenguaje común de intercambio para datos abiertos | Generar material que apoye la generación de capacidades en calidad tales como tutoriales, videos y alinear los documentos relacionados con el proceso de calidad realizado como los criterios del sello de excelencia y los del lenguaje comun de intercambio de información Minimos: 1 video tutorial 1 infografia 1 documento de sello de excelencia 1 documento de lenguaje común de intercambio para datos abiertos http://lenguaje.mintic.gov.co/ | información Minimos: 1 video tutorial 1 infografia 1 documento de sello de excelencia 1 documento de lenguaje común de intercambio para datos abiertos
Note on F6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por favor señalar si el criteerio corresponde a: 1. Documento técnico 2. Modelo 3. Guía de divulgación 3. Taller 4. Evento de socialización 5. Desarrollo de Software 6. Adquisición de licencia 7. Otro: Especificar cuál.
Note on G6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En esta columna se señala si cumple o no cumple.