## Criterios de Aceptación Ejercic
Ejercicios de Innovación -Inteligencia Artificial
Formato Criterios de aceptación de entregables
Entregable | Descripción | Cantidad | Tiempo de Ejecución | Criterios de aceptación
|  |  |  | Criterio | Verificación
1. Plan de trabajo y formatos de resumen de proyecto en los formatos definidos por el Centro de Innovación Pública Digital. | Documento que presenta las fases, actividades, tiempos y entregables y formatos resumen de los ejercicios de innovación. | 4 planes de trabajo 4 formatos. Uno por cada ejercicio. | 1 semana | Planes de trabajo con la descripción de las fases, actividades, tiempos y entregables para cada ejercicio de innovación. Formatos resumen de los ejercicios de innovación, que incluyen descripción general del problema, objetivos y resultados esperados.
2. Documento con la metodología propuesta para el desarrollo de los ejercicios de innovación, alineada con la metodología Cocrear (Comprensión, Creación y Armado) del Centro de Innovación Pública Digital. | Documento que presenta el proceso metodológico que se propone para el desarrollo de los ejercicios de innovación. | 1 documento de metodología | 1 semana | El documento debe contener la descripción de la metodología propuesta para el desarrollo de los ejercicios de innovación, tomando como base la metodología Cocrear del Centro de Innovación Pública Digital y debe estar alineado con el proceso I+D+I del Ministerio TIC.
3. Documento de comprensión del ejercicio de innovación | El documento de comprensión incluye el reporte de actividades y resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología Cocrear en esta fase, así como el desarrollo de las actividades del proceso I+D+I relacionadas con: * Caracterizar la problemática, necesidad o mejora, * Integración de actores involucrados en el ejercicio * Actividades de investigación. | 4 documentos de comprensión. Uno por cada ejercicio | 3 semanas | Documento de comprensión con el reporte de actividades y resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología Cocrear en esta fase, así como el desarrollo de las actividades del proceso I+D+I relacionadas con: caracterizar la problemática, necesidad o mejora, integración de actores involucrados en el ejercicio y el desarrollo de actividades de investigación.
4. Documento de insigths, hallazgos, puntos críticos o conclusiones de la comprensión. Acta de reunión de aprobación de finalización de la comprensión. | El documento de insigths presenta los descubrimientos, hallazgos o puntos críticos de la problemática o necesidad definida, tomando como insumo los formatos de la metodología Cocrear 2018. Así mismo, se debe entregar el acta de reunión en donde se aprueba la finalización de la fase de Comprensión, con la firma del representante del Centro de Innovación Pública Digital y de la entidad pública objeto del ejercicio. | 4 documentos de insigths. Uno por cada ejercicio. 4 actas de reunión de aprobación. Una por cada ejercicio. |  | * Documento de insigths con los descubrimientos, hallazgos o puntos críticos de la problemática o necesidad definida, tomando como insumo los formatos de la metodología Cocrear 2018. * Acta de reunión de aprobación de la finalización de la fase de Comprensión, con la firma del representante del Centro de Innovación Pública Digital y de la entidad pública objeto del ejercicio.
5. Documento de Creación del ejercicio de innovación | El documento de Creación incluye el reporte de actividades y resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología Cocrear en esta fase, así como el desarrollo de las actividades del proceso I+D+I relacionadas con: * Idear la solución | 4 documentos de creación. Uno por cada ejercicio | 3 semanas | Documento de Creación con el reporte de actividades y resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología Cocrear en esta fase, así como el desarrollo de las actividades del proceso I+D+I relacionadas con: * Idear la solución
6. Documento de Creación del ejercicio de innovación Acta de reunión de aprobación de finalización de la Creación. | El documento de Creación incluye el reporte de actividades y resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología Cocrear en esta fase, así como el desarrollo de las actividades del proceso I+D+I relacionadas con: * Diseñar la solución. Así mismo, se debe entregar el acta de reunión en donde se aprueba la finalización de la fase de Creación, con la firma del representante del Centro de Innovación Pública Digital y de la entidad pública objeto del ejercicio. | 4 documentos de Anatomía de la solución. Uno por cada ejercicio. 4 actas de reunión de aprobación. Una por cada ejercicio. |  | * Documento de Creación con el reporte de actividades y resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología Cocrear en esta fase, así como el desarrollo de las actividades del proceso I+D+I relacionadas con: * Diseñar la solución. * Actas de reunión en donde se aprueba la finalización de la fase de Creación, con la firma del representante del Centro de Innovación Pública Digital y de la entidad pública objeto del ejercicio.
7. Documentos de Armado de los ejercicios de innovación. | El documento de Armado incluye el reporte de actividades y resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología Cocrear en esta fase, así como el desarrollo de las actividades del proceso I+D+I relacionadas con el desarrollo del Producto Mínimo Viable (PMV) | 4 documentos de Armado de la solución. Uno por cada ejercicio. | 9 semanas | Documento de Armado con el reporte de actividades y resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología Cocrear en esta fase, así como el desarrollo de las actividades del proceso I+D+I relacionadas con el desarrollo del Producto Mínimo Viable (PMV)
8. Producto Mínimo Viable basado en inteligencia artificial Actas de reunión de aprobación de finalización del Armado de los ejercicios de innovación. | Se entenderá como Producto Mínimo Viable, el diseño y desarrollo de una solución digital con funcionalidades basadas en inteligencia artificial y que permite aprender y validar una idea para solucionar una problemática (hipótesis). El producto mínimo viable se debe construir bajo el siguiente ciclo: *CONSTRUIR: Creación del producto mínimo viable con funciones esenciales para probar si la solución satisface la necesidad o problemática definida. *MEDIR: Establecer métricas a fin de mostrar el resultado del experimento (por ejemplo: cantidad de reportes, número de visitas, número de descargas, etc.). *APRENDER: Presentar el producto mínimo viable a los actores involucrados y capturar las lecciones aprendidas. Con base en este aprendizaje, se deben realizar ajustes y/o mejoras al PMV, para realizar su entrega final. Así mismo, se debe entregar el acta de reunión en donde se aprueba la finalización de la fase de Armado, con la firma del representante del Centro de Innovación Pública Digital y de la entidad pública objeto del ejercicio. | 4 Productos mínimos viables con su documentación soporte. Uno por cada ejercicio. 4 actas de reunión de aprobación. Una por cada ejercicio. |  | El producto mínimo viable se debe desarrollar bajo el ciclo mencionado "Construir - Medir - Aprender" y su entrega esta constituida por los siguientes productos: 1. Documento de levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales de la solución tecnológica a diseñar. 2 Documento de arquitectura de solución del Producto Mínimo Viable: debe estar acorde con el Marco de Referencia de Arquitectura de Gobierno Digital. Como mínimo debe contener la descripción de las siguientes arquitecturas: negocios, información, sistemas de información e infraestructura tecnológica. 3. Documentación del prototipo funcional y de las pruebas de concepto diseñados a partir de la arquitectura de solución. 4. Código fuente del PMV y su algoritmo de IA de la solución TI documentados: deben estar bajo el esquema de administración de derechos de autor facilitado por las licencias Creative Commons para las obras creativas y para el desarrollo de soporte lógico, el esquema de licencias permisivas de software libre de “uso no exclusivo” con sus cuatro libertades: “redistribución, uso, modificación y acceso al código fuente”. 5. Scripts de implementación de Esquema de Base de Datos y aplicación: Scripts de las bases de datos del repositorio de información utilizado en el proceso de analítica. 6. Manual de despliegue: debe contener los pasos, instrucciones y procesos para el despliegue y configuración de la solución en ambientes de pruebas y producción del PMV, así como los scripts de implementación. 7. Manual de usuario: debe detallar el uso, pasos y acciones que debe realizar el usuario para utilizar la solución. 8. Reporte de ejecución del ciclo "Construir - Medir - Aprender" con el cual se desarrolló el PMV: documento ejecutivo con la explicación de las actividades realizadas durante el ciclo, sus principales resultados, aprendizajes y recomendaciones para desarrollar este tipo de ejercicios en el sector público. Actas de reunión en donde se aprueba la finalización de la fase de Armado, con la firma del representante del Centro de Innovación Pública Digital y de la entidad pública objeto del ejercicio.
9. Documentos de la fase final del ejercicio de innovación | Los documentos de la fase final del ejercicio de innovación evidencian el desarrollo de actividades para impulsar la implementación del PMV por parte de la entidad pública objeto del ejercicio de innovación. Estas actividades se deben alinear con el proceso I+D+I en las actividades relacionadas con: * Realizar las actividades para la Innovación Se deben desarrollar las siguientes acciones: 1. Entrega formal del PMV a la entidad pública objeto del ejercicio de innovación, a través del desarrollo de tres mesas de trabajo con los servidores públicos que estarán a cargo de la implementación del PMV. Como evidencia se debe entregar el reporte de las mesas de trabajo realizadas y las actas de reunión. 2. Realizar una presentación final para difundir y dar a conocer el ejercicio de innovación, el PMV desarrollado y cómo la inteligencia artificial permitió solucionar la problemática o necesidad identificada. Como evidencia se debe entregar la presentación en formato editable y una ficha gráfica con el resumen del ejercicio. | 4 reportes de las mesas de trabajo realizadas y actas de reunión. 4 presentaciones en formato editable y 4 fichas gráficas con el resumen de los ejercicios. | 3 semanas | Documentos de la fase final del ejercicio de innovación: 1. Entrega formal del PMV a la entidad pública objeto del ejercicio de innovación, a través del desarrollo de tres mesas de trabajo con los servidores públicos que estarán a cargo de la implementación del PMV. Como evidencia se debe entregar el reporte de las mesas de trabajo realizadas y las actas de reunión. 2. Presentación final para difundir y dar a conocer el ejercicio de innovación. Como evidencia se debe entregar la presentación en formato editable y una ficha gráfica con el resumen del ejercicio.

## Cronograma de ejecución
| Entregable | Descripción | Cantidad | Tiempo de Ejecución | Criterios de aceptación | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16
Criterio
| 1. Plan de trabajo y formatos de resumen de proyecto en los formatos definidos por el Centro de Innovación Pública Digital. | Documento que presenta las fases, actividades, tiempos y entregables y formatos resumen de los ejercicios de innovación. | 4 planes de trabajo 4 formatos. Uno por cada ejercicio. | 1 semana | Planes de trabajo con la descripción de las fases, actividades, tiempos y entregables para cada ejercicio de innovación. Formatos resumen de los ejercicios de innovación, que incluyen descripción general del problema, objetivos y resultados esperados. | bar: Semana 1
| 2. Documento con la metodología propuesta para el desarrollo de los ejercicios de innovación, alineada con la metodología Cocrear (Comprensión, Creación y Armado) del Centro de Innovación Pública Digital. | Documento que presenta el proceso metodológico que se propone para el desarrollo de los ejercicios de innovación. | 1 documento de metodología | 1 semana | El documento debe contener la descripción de la metodología propuesta para el desarrollo de los ejercicios de innovación, tomando como base la metodología Cocrear del Centro de Innovación Pública Digital y debe estar alineado con el proceso I+D+I del Ministerio TIC. | bar: Semana 1
CO | 3. Documento de comprensión del ejercicio de innovación | El documento de comprensión incluye el reporte de actividades y resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología Cocrear en esta fase, así como el desarrollo de las actividades del proceso I+D+I relacionadas con: * Caracterizar la problemática, necesidad o mejora, * Integración de actores involucrados en el ejercicio * Actividades de investigación. | 4 documentos de comprensión. Uno por cada ejercicio | 3 semanas | Documento de comprensión con el reporte de actividades y resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología Cocrear en esta fase, así como el desarrollo de las actividades del proceso I+D+I relacionadas con: caracterizar la problemática, necesidad o mejora, integración deactores involucrados en el ejercicio y el desarrollo de actividades de investigación. | bar: Semana 2 to Semana 4
| 4. Documento de insigths, hallazgos, puntos críticos o conclusiones de la comprensión. Acta de reunión de aprobación de finalización de la comprensión. | El documento de insigths presenta los descubrimientos, hallazgos o puntos críticos de la problemática o necesidad definida, tomando como insumo los formatos de la metodología Cocrear 2018. Así mismo, se debe entregar el acta de reunión en donde se aprueba la finalización de la fase de Comprensión, con la firma del representante del Centro de Innovación Pública Digital y de la entidad pública objeto del ejercicio. | 4 documentos de insigths. Uno por cada ejercicio. 4 actas de reunión de aprobación. Una por cada ejercicio. |  | * Documento de insigths con los descubrimientos, hallazgos o puntos críticos de la problemática o necesidad definida, tomando como insumo los formatos de la metodología Cocrear 2018. * Acta de reunión de aprobación de la finalización de la fase de Comprensión, con la firma del representante del Centro de Innovación Pública Digital y de la entidad pública objeto del ejercicio. | bar: Semana 2 to Semana 4
CRE | 5. Documento de Creación del ejercicio de innovación | El documento de Creación incluye el reporte de actividades y resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología Cocrear en esta fase, así como el desarrollo de las actividades del proceso I+D+I relacionadas con: * Idear la solución | 4 documentos de creación. Uno por cada ejercicio | 3 semanas | Documento de Creación con el reporte de actividades y resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología Cocrear en esta fase, así como el desarrollo de las actividades del proceso I+D+I relacionadas con: * Idear la solución | bar: Semana 5 to Semana 7
| 6. Documento de Creación del ejericicio de innovación Acta de reunión de aprobación de finalización de la Creación. | El documento de Creación incluye el reporte de actividades y resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología Cocrear en esta fase, así como el desarrollo de las actividades del proceso I+D+I relacionadas con: * Diseñar la solución. Así mismo, se debe entregar el acta de reunión en donde se aprueba la finalización de la fase de Creación, con la firma del representante del Centro de Innovación Pública Digital y de la entidad pública objeto del ejercicio. | 4 documentos de Anatomía de la solución. Uno por cada ejercicio. 4 actas de reunión de aprobación. Una por cada ejercicio. |  | * Documento de Creación con el reporte de actividades y resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología Cocrear en esta fase, así como el desarrollo de las actividades del proceso I+D+I relacionadas con: * Diseñar la solución. * Actas de reunión en donde se aprueba la finalización de la fase de Creación, con la firma del representante del Centro de Innovación Pública Digital y de la entidad pública objeto del ejercicio. | bar: Semana 5 to Semana 7
AR | 7. Documentos de Armado de los ejercicios de innovación. | El documento de Armado incluye el reporte de actividades y resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología Cocrear en esta fase, así como el desarrollo de las actividades del proceso I+D+I relacionadas conel desarrollo de la solución. | 4 documentos de Armado de la solución. Uno por cada ejercicio. | 9 semanas | Documento de Armado con el reporte de actividades y resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología Cocrear en esta fase, así como el desarrollo de las actividades del proceso I+D+I relacionadas con el desarrollo de la solución. | bar: Semana 7 to Semana 9
| 8. Producto Mínimo Viable basado en inteligencia artificial Actas de reunión de aprobación de finalización del Armado de los ejercicios de innovación. | Se entenderá como Producto Mínimo Viable, el diseño y desarrollo de una solución digital con funcionalidades basadas en inteligencia artificial y que permite aprender y validar una idea para solucionar una problemática (hipótesis). El producto mínimo viable se debe construir bajo el siguiente ciclo: *CONSTRUIR: Creación del producto mínimo viable con funciones esenciales para probar si la solución satisface la necesidad o problemática definida. *MEDIR: Establecer métricas a fin de mostrar el resultado del experimento (por ejemplo: cantidad de reportes, número de visitas, número de descargas, etc). *APRENDER: Presentar el producto mínimo viable a los actores involucrados y capturar las lecciones aprendidas. Con base en este aprendizaje, se deben realizar ajustes y/o mejoras al PMV, para realizar su entrega final. Así mismo, se debe entregar el acta de reunión en donde se aprueba la finalización de la fase de Armado, con la firma del representante del Centro de Innovación Pública Digital y de la entidad pública objeto del ejercicio. | 4 Productos mínimos viables con su documentación soporte. Uno por cada ejercicio. 4 actas de reunión de aprobación. Una por cada ejercicio. |  | El producto mínimo viable se debe desarrollar bajo el ciclo mencionado "Construir - Medir - Aprender" y su entrega esta constituida por los siguientes productos: 1. Documento de levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales de la solución tecnológica a diseñar. 2 Documento de arquitectura de solución del Producto Mínimo Viable: debe estar acorde con el el Marco de Referencia de Arquitectura de Gobierno Digital. Como mínimo debe contener la descripción de las siguientes arquitecturas: negocios, información, sistemas de información e infraestructura tecnológica. 3. Documentación del prototipo funcional y de las pruebas de concepto diseñados a partir de la arquitectura de solución. 4. Código fuente del PMV y su algoritmo de IA de la solución TI documentados: deben estar bajo el esquema de administración de derechos de autor facilitado por las licencias Creative Commons para las obras creativas y para el desarrollo de soporte lógico, el esquema de licencias permisivas de software libre de “uso no exclusivo” con sus cuatro libertades: “redistribución, uso, modificación y acceso al código fuente”. 5. Scripts de implementación de Esquema de Base de Datos y aplicación: Scripts de las bases de datos del repositorio de información utilizado en el proceso de analítica. 6. Manual de despliegue: debe contener los pasos, instrucciones y procesos para el despliegue y configuración de la solución en ambientes de pruebas y producción del PMV, así como los scripts de implementación. 7. Manual de usuario: debe detallar el uso, pasos y acciones que debe realizar el usuario para utilizar la solución. 8. Reporte de ejecución del ciclo "Construir - Medir - Aprender" con el cual se desarrolló el PMV: documento ejecutivo con la explicación de las actividades realizadas durante el ciclo, sus prinicipales resultados, aprendizajes y recomendaciones para desarrollar este tipo de ejericicios en el sector público. Actas de reunión en donde se aprueba la finalización de la fase de Armado, con la firma del representante del Centro de Innovación Pública Digital y de la entidad pública objeto del ejercicio. | bar: Semana 7 to Semana 9
| 9. Documentos de la fase final del ejercicio de innovación | Los documentos de la fase final del ejercicio de innovación evidencian el desarrollo de actividades para impulsar la implementación del PMV por parte de la entidad pública objeto del ejercicio de innovación. Estas actividades se deben alinear con el proceso I+D+I en las actividades relacionadas con: * Realizar las actividades para la Innovación Se deben desarrollar las siguientes acciones: 1. Entrega formal del PMV a la entidad pública objeto del ejercicio de innovación, a través del desarrollo de tres mesas de trabajo con los servidores públicos que estarán a cargo de la implementación del PMV. Como evidencia se debe entregar el reporte de las mesas de trabajo realizadas y las actas de reunión. 2. Realizar una presentación final para difundir y dar a conocer el ejercicio de innovación, el PMV desarrollado y cómo la inteligencia artificial permitió solucionar la problemática o necesidad identificada. Como evidencia se debe entregar la presentación en formato editable y una ficha gráfica con el resumen del ejercicio. | 4 reportes de las mesas de trabajo realizadas y actas de reunión. 4 presentaciones en formato editable y 4 fichas gráficas con el resumen de los ejercicios. | 3 semanas | Documentos de la fase final del ejercicio de innovación: 1. Entrega formal del PMV a la entidad pública objeto del ejercicio de innovación, a través del desarrollo de tres mesas de trabajo con los servidores públicos que estarán a cargo de la implementación del PMV. Como evidencia se debe entregar el reporte de las mesas de trabajo realizadas y las actas de reunión. 2. Presentación final para difundir y dar a conocer el ejercicio de innovación. Como evidencia se debe entregar la presentación en formato editable y una ficha gráfica con el resumen del ejercicio.