## Criterios de Aceptación
Formato Criterios de aceptación de entregables
| Entregable | Capítulo | Descripción | Cantidad | Criterios de aceptación
[5 empty] | Criterio | Alcance | Verificación
1 | Medidas destinadas a la implementación de la infraestructura de datos y el plan de implementación | Refinamiento de la estructura conceptual definida en el documento “Definición de la Infraestructura de Datos Públicos” del DNP | Análisis de la estructura conceptual de la infraestructura de datos del Estado propuesta por DNP, la cual debe refinarse e incorporar elementos de conformidad con las mejores practicas, lineamientos y marcos de referencia de industria. | 1 | Análisis de los componentes de la infraestructura de datos propuesta por DNP, refinamiento y propuesta de componentes conceptuales de la estructura para la infraestructura de datos incorporando lineamientos, marcos de referencia, mejores prácticas identificadas. Debe contar con la descripción de tallada de cada uno de los componentes y sus interrelaciones. | Documento técnico Modelo
|  | Identificación de actores y partes interesadas | Identificación de todos los posibles actores, los roles, nivel de compromiso necesario y responsabilidades en el diseño e implementación de la infraestructura de datos del Estado. |  | Se debe identificar los actores, roles y responsabilidades, realizar su respectiva caracterización, agrupados por características similares, intereses, interacciones, responsabilidades e influencias en el desarrollo e implementación de la infraestructura de datos.
|  | Actualización y/o integración de los Marcos de referencia vigentes | Análisis de los modelos y marcos de referencia vigentes y propuestas de actualización, articulación o mejoras |  | Resultado de análisis de los modelos y marcos de referencia que podrían afectarse o impactarse frente a la implementación de la infraestructura de datos y las acciones de mejora, actualización y articulación requeridas.
|  | Plan de implementación | Documento que plantea las iniciativas, planes, programas y proyectos para la implementación de la infraestructura de datos del estado colombiano |  | Plan que contenga las acciones detallados para la implementación de la infraestructura de datos definida, que contenga los planes, programas, proyectos e iniciativas, responsables, el tiempo requerido y presupuesto estimado.
2 | Análisis de riesgos | Análisis e identificación de riesgos | Documento con la información sobre los riesgos identificados, en el diseño implementación de la infraestructura de información del Estado y controles, acciones o estrategias para mitigarlos. | 1 | Documento de identificación del riesgos, causas, posible impacto y acciones de mitigación. | Documento técnico Modelo

## Contenido HdR Implementación
Estructura de contenido (capítulos, Anexos) del Documento
Portada
Capitulo: Introducción
Capitulo: Tabla de contenido
Capítulo: Definiciones (Refinamiento de la estructura conceptual definida en el documento “Definición de la Infraestructura de Datos Públicos” del DNP) - Infraestructura de datos públicos para Colombia: Depurar la actual definición de la infraestructura de datos del DNP. - Modelo Conceptual de la Infraestructura de Datos (Refinado) - Definiciones de los componentes del Modelo de Infraestructura de datos - Estrategias para implementar los componentes definidos en la infraestructura de datos pública
Capítulo: Identificación de actores y partes interesadas - Identificación de actores, roles, necesidades y responsabilidades del sector público - Identificación de actores, roles, necesidades y responsabilidades del sector privado
Capitulo: Recomendaciones de actualización y/o integración de los Marcos de referencia vigentes 1. Marco de interoperabilidad 2. Marco de referencia de AE 3. Marco de Transformación Digital 4. Modelo de seguridad y privacidad de la información 5. Otros marcos de referencia, modelos, lineamientos, que se deben tener en cuenta de MinTIC y otras entidades
Anexo: Plan de acción: Definición de las incitativas, programas, proyectos y acciones necesarias para la implementación de la Infraestructura de datos en Colombia: - Objetivo de la acción - Descripción de la acción - Alcance detallado - Definición de hitos para el cumplimiento de la acción - Relación entre las acciones: Prerrequisitos - Entidad responsable de la ejecución: incluir entidades que apoyan la acción - Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad (Entidad Responsable) - Persona de contacto (Entidad Responsable) - Correo electrónico (Entidad Responsable) - Presupuesto estimado - Tiempo estimado de la ejecución - Fechas estimadas de cumplimiento de hitos - Plan de acción detallado en una herramienta para gestión de proyectos (Open project, MS Project, etc)

## Contenido Documento Riesgos
Estructura de contenido (capítulos, Anexos) del Documento
Capitulo: Introducción.
Capitulo: Tabla de contenido
Capitulo: Definiciones Se establece como marco de referencia NTC ISO31000. Gestión del riesgo. Principios y directrices Se aconseja contemplar buenas prácticas y recomendaciones que resulten relevantes de otras fuentes especializadas como: - NTC ISO/IEC 27005 ISO 27005 Gestión del riesgo en la seguridad de la información - MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL (MGRSD). MINTIC - Practice Standard for Project Risk Management. PMI
Capitulo: Criterio de riesgos Al definir los criterios del riesgo, los factores que se van a considerar deberían incluir los siguientes: - la naturaleza y los tipos de causas y consecuencias que se pueden presentar y la forma en que se van a medir; - cómo se va a definir la probabilidad; - los marcos temporales de la probabilidad, las consecuencias, o ambas; - cómo se va a determinar el nivel de riesgo; - los puntos de vista de las partes involucradas; - el nivel en el cual el riesgo se torna aceptable o tolerable; y - si se debería o no tener en cuenta combinaciones de riesgos múltiples y, si es así, cómo y cuáles combinaciones se deberían considerar.
Capitulo: Identificar los riesgos El objeto de esta fase es generar una lista exhaustiva de riesgos con base en aquellos eventos que podrían crear, aumentar, prevenir, degradar, acelerar o retrasar el logro de los objetivos propuestos en la hoja de ruta para la implementación de la infraestructura de datos públicos de Colombia y su plan de acción.
Capitulo: Analizar riesgos El análisis del riesgo involucra la consideración de las causas y las fuentes de riesgo, sus consecuencias positivas y negativas, y la probabilidad de que tales consecuencias puedan ocurrir. Se deberían identificar los factores que afectan a las consecuencias y a la probabilidad. El riesgo es analizado determinando las consecuencias y su probabilidad, y otros atributos del riesgo. Un evento puede tener consecuencias múltiples y puede afectar a objetivos múltiples. También se deberían considerar los controles existentes y su eficacia y eficiencia.
Determinar la respuesta al riesgo El tratamiento del riesgo involucra la selección de una o más opciones para modificar los riesgos y la implementación de tales opciones. Una vez implementado, el tratamiento suministra controles o los modifica. El tratamiento del riesgo implica un proceso cíclico de: - valoración del tratamiento del riesgo; - decisión sobre si los niveles de riesgo residual son tolerables; - si no son tolerables, generación de un nuevo tratamiento para el riesgo; y - valoración de la eficacia de dicho tratamiento. La selección de las opciones más adecuadas para el tratamiento del riesgo implica equilibrar los costos y los esfuerzos de la implementación frente a los beneficios derivados del tratamiento. De los riesgos que se determinen monitorear se deben establecer planes de tratamiento que incluyen: responsables, acciones, recursos, vigencia entre otros
Capitulo: Realizar el seguimiento y control de los riesgos Se debe establecer procesos de seguimiento y control determinando la frecuencia de muestreo del estado de los riesgos y los valores que determinan el inicio de la respuesta al riesgo. Es importante además que en este seguimiento se pueda identificar nuevos riesgos ocultos, emergentes o cambios de los riesgos por variación en los criterios del riesgo o del riesgo mismo que puedan exigir revisión de los tratamientos del riesgo y las prioridades.