## NecesidadesTerritorial
| Requerimientos GOV.CO / Territorial 2020 | Usuario | Módulo | sprint | Nivel complejiddad | NC | Aceptamos y Entendemos el Requerimiento
Nro | Sprint 1 - Atención al ciudadano (Chat, Pqrds y banners globales) | [5 empty] | ( SI / NO)
1 | Orden de banners globales: determinar el orden en que aparecen los banners globales en los sitios territoriales. | Super | banner I | 1 | 7.1429 | bajo
2 | Banner globales animados: Activar funcionalidad de rotación automática de banners con parámetro de tiempo en segundos. | Super | banner I | 1 | 4.4643 | bajo
3 | Posición de banners globales: mostrar la posición de los banners globales con respecto los banners locales. | Admin | Banner I | 1 | 3.5714 | bajo
4 | Opciones de tipografía en banner institucional:cambiar opciones para que los admin administren color del texto de los banners. | Super | Banner I | 1 | 8.0357 | bajo
5 | Cambio de tipografía en banner institucional: opciones para cambiar familia, color y justificación del texto de los banners. | Admin | Banner I | 1 | 9.8214 | bajo
6 | Opacidad del banner institucional: cambiar la opacidad y el color de la capa en transparencia del banner en los casos en que se incluye texto. | Admin | Banner I | 1 | 4.9107 | bajo
7 | Pausar el banner Institucional: mecanismo de pausa de para banner automático especialmente para cumplir con la norma de accesibilidad que restringe elementos con movimiento. | Ciudadano | Banner I | 1 | 3.5714 | bajo
8 | Iniciar chat en línea con un ciudadano que se encuentre esperando: Seleccionar un ciudadano para iniciar una conversación. | Admin | Chat | 1 | 8.0357 | bajo
9 | Cerrar (finalizar) conversación en chat: cerrar una conversación con un ciudadano una vez terminado el soporte. | Admin | Chat | 1 | 4.9107 | bajo
10 | Adjuntar archivos y links en chat: adjuntar archivos en la conversación así como links. | Admin | Chat | 1 | 4.9107 | bajo
11 | Enviar historial del chat al ciudadano. | Admin | Chat | 1 | 8.0357 | bajo
12 | Consultar conversaciones cerradas a través del chat. | Admin | Chat | 1 | 6.25 | bajo
13 | Buscar sobre conversaciones realizada sobre chats. | Admin | Chat | 1 | 6.25 | bajo
14 | Iniciar un chat en línea: En caso de disponibilidad de funcionario iniciar un chat en línea. | Ciudadano | Chat | 1 | 5.8036 | bajo
15 | PQRDS cuando no hay fucnionario activo en chat. | Admin | Chat | 1 | 2 | bajo
16 | Contador para entidad de pqrds generadas desde chat donde se almacena fecha con hora. | Admin | Chat | 1 | 2 | bajo
17 | Llenar datos básicos para iniciar el chat: diligenciar algunos datos obligatorios (nombre) y otro opcionales (correo electrónico) para iniciar chat en línea con un funcionario) | Ciudadano | Chat | 1 | 4.4643 | bajo
18 | Adjuntar archivos y links en chat: adjuntar archivos en la conversación así como links con su metadata. | Ciudadano | Chat | 1 | 3.5714 | bajo
19 | Recibir correo electrónico con historial de chat. | Ciudadano | Chat | 1 | 3.5714 | bajo
20 | Publicar contenidos tipo link en noticias: publicar un link en el título de la noticia (seleccionando tipo de contenido link), el contenido se estructura con la metadata de dicho link. | Admin | Contenidos | 1 | 1.7857 | bajo
21 | Gestionar tipo de participación: Gestionar tipo de participación de un contenido (pública, privada o no participación) una vez creados. | Admin | Contenidos | 1 | 5.3571 | bajo
22 | Notificación de ticket con consecutivo: agregar consecutivo del ticket de soporte al asunto de la notifiación de correo. | Admin | General | 1 | 1.7857 | bajo
23 | Parámetros archivos adjuntos pqrds: administrar los parámetros de extensiones y tamaños de archivo cargables en las respuestas pqrds de los admins a los ciudadanos. | Admin | PQRDS | 1 | 3.5714 | bajo
24 | Configuración sistema tercero pqrds: agregar vínculo a un sistema externo de gestión de pqrds que actualice la ruta en el menú y en la barra principal de accesos directos. | Admin | PQRDS | 1 | 3.5714 | bajo
25 | Notificaciones por correo Pqrds: recibir una notificación por correo electrónico cuando un ciudadano radica una nueva pqrds. | Admin | PQRDS | 1 | 2.6786 | bajo
26 | Archivos anexos Pqrds: cargar archivos adjuntos en las respuestas de las pqrds enviadas a ciudadanos. | Admin | PQRDS | 1 | 10.7143 | bajo
27 | Acceso en menu rápido a pqrds: Ubicar el botón de acceso a pqrds en el menú rápido de administración. | Admin | PQRDS | 1 | 1.7857 | bajo
28 | Pqrds delegada: Conocer la fecha y el correo al cual se delegó la respuesta de una pqrds | Admin | PQRDS | 1 | 5.3571 | bajo
29 | Recordatorios de delegación: Envío de correo semanal con recordatorio de pqrds delegadas que no han sido respondidas al usuario a quien se delegan y al admin. | Admin | PQRDS | 1 | 9.8214 | bajo
30 | Descargar de archivo plano pqrds: descargar archivo plano con toda la información de las pqrds. | Admin | PQRDS | 1 | 3.5714 | bajo
31 | Navegación adelante/atrás PQRDS: permite al usuario devolverse a la pantalla de selección de tipo de pqrds una vez seleccionada en caso que quiera cambiarla. | Admin | PQRDS | 1 | 1.7857 | bajo
32 | Sugerencia anónima automática: Generar una sugerencia (pqrds) anónima con respuesta a correo electrónico cuando un ciudadano califica como “no” encontré lo que estaba buscando y escribe comentario | Admin | PQRDS | 1 | 5.3571 | bajo
33 | Gestión de anotaciones: Gestionar anotaciones con adjuntos en la interna de cada entidad para hacer seguimiento conjunto con equipo de soporte. | Admin | General | 1 | 15.1786 | medio
34 | Interna de entidad en superadministrador: Ubicar el detalle de una entidad en una nueva página, actualmente está en un popup. | Admin | General | 1 | 6.25 | bajo
35 | Biblioteca de íconos: contar con íconos como fuente para agregar a los nombre de las secciones en el menú y a los ítems en las barras de accesos directos. | Admin | Personalización plantilla | 1 | 8.0357 | bajo
36 | Depuración de estilos: Limpieza y depuración de hojas de estilos para evitar duplicados y estilos no utilizados mejorando así el rendimiento de las plataformas. | Admin | Rendimiento | 1 | 9.8214 | bajo
37 | Actualización logotipo: Actualizar logotipo de gov.co/territorial dentro del superadmin. | Admin | General | 1 | 1.7857 | bajo
38 | Vincular todos los elementos del card: Ir a la interna del contenido haciendo clic en cualquier espacio del card (título, imagen, texto) | Admin | General | 1 | 1.7857 | bajo
39 | Reproducción de video en card: reproducir directamente un video en el card para los contenidos con video como elemento multimedia principal. | Admin | General | 1 | 1.7857 | bajo
40 | Bug banner video safari | Admin | General | 1 | 1.7857 | bajo
41 | Organización y contadores de categorias: ordenar las categorías de una seccion de mayor a menor cantidad de contenidos y agregar contadores sobre ellas. | Admin | General | 1 | 3.5714 | bajo
42 | Métricas disponibles para entidad: Mostrar únicamente las métricas aplicables para la entidad, en caso contrario no mostrar card de puntaje vacío. | Admin | Puntaje/Gamification | 1 | 0.89286 | bajo
43 | Gestionar clases de entidad: agregar el identificador de clase de entidad a las entidades y reemplazar la columna del superadministrador con tipo de entidad por clase de entidad. | Admin | Segmentación | 1 | 11.6071 | bajo
44 | Bloque de redes sociales: Vincular las cuentas de facebook, twitter e instagram al sitio de manera que se visualicen como un widget en la sección de inicio. | Admin | Redes sociales | 1 | 16.0714 | medio
45 | Vinculación de instagram: Vincular la cuenta de instagram al sitio territorial para que aparezca junto a los íconos de facebook y twitter. | Admin | Redes sociales | 1 | 2.6786 | bajo
46 | Compartir en redes más visible: Hacer más visible para el ciudadano las opciones de compartir contenidos en redes sociales. | Admin | Redes sociales | 1 | 1.7857 | bajo
Sprint 2 - Personalización de plantillas de sitios territoriales
47 | Opciones de tipografía y color en bloque de banner: administrar los tipos de tipografía y colores disponibles para las tipografías disponibles para la personalización de los banner. | Super | Personalización plantilla | 2 | 14.2857 | medio
48 | Opciones de color en bloques: Gestionar temas (colores de backgroung y color de tipografia para bloques) dispobibles para personalizar los bloques por parte de los administradores. | Super | Personalización plantilla | 2 | 11.6071 | bajo
49 | Reemplazar el texto del nombre de la entidad por logotipo de la entidad. | Admin | Personalización plantilla | 2 | 3.5714 | bajo
50 | Bloque Hero banner: gestionar bloques de banners de 3 tamaños diferentes | Admin | Personalización plantilla | 2 | 15.1786 | medio
51 | Rotación de banner: permitir activar o pausar la rotación de banner a través del control de banner. | Admin | Personalización plantilla | 2 | 5.3571 | bajo
52 | Pausar el Hero banner: mecanismo de pausa de pasa banner automático especialmente para cumplir con la norma de accesibilidad que restringe elementos con movimiento. | personalización plantilla | personalización plantilla | 2 | 6.25 | bajo
53 | Opacidad del banner: cambiar la opacidad del banner en los casos en que se incluye texto. | Admin | Personalización plantilla | 2 | 1.7857 | bajo
54 | Opciones de tipografía en banner: opciones para cambiar tamaño, tipo, color y justificación del texto de los hero banner. | Admin | Personalización plantilla | 2 | 1.7857 | bajo
55 | Bloques tipo mapa: crear bloques de contenido mapa dentro de una sección, dicho bloque permite al admin crear puntos en el mapa con título, texto y link. (contenidos de rendición de cuentas).. | Admin | Personalización plantilla | 2 | 7.1429 | bajo
56 | Gestionar temas de bloque. Seleccionar tema (color de tipografía y color de fondo) en los bloques de las secciones. | Admin | Personalización plantilla | 2 | 8.0357 | bajo
57 | Bloques “barra de accesos directos”: gestionar bloques de accesos directos en cualquier sección del sitio. | Admin | Personalización plantilla | 2 | 7.1429 | bajo
58 | Cambio de posición de bloques en secciones: gestionar el orden de los bloques dentro de las secciones. | Admin | Personalización plantilla | 2 | 11.1607 | bajo
59 | Bloque de sección destacada: gestionar bloques que permiten destacar contenidos (mas recientes/mas vistos) de cualquier sección en cualquier sección. | Admin | Personalización plantilla | 2 | 17.8571 | medio
60 | Bloque de secciones más visitadas: ubicar en cualquier sección bloque de secciones del sitio más visitadas | Admin | Personalización plantilla | 2 | 7.1429 | bajo
61 | Activar/desactivar bloques activar o desactivar bloques de las secciones y poder incluir datos hasta 5 sucursales de la Entidades | Admin | Personalización plantilla | 2 | 3.5714 | bajo
62 | Biblioteca de bloques: seleccionar bloques para aplicar a las secciones desde un repositorio de bloques estándar o bloques ya creados por el administrador. | Admin | Personalización plantilla | 2 | 14.2857 | medio
63 | Eliminar un bloque de una sección: eliminar un bloque de una sección. | Admin | Personalización plantilla | 2 | 2.6786 | bajo
64 | Bloque de contenidos destacados: pública los contenidos destacados por un admin dentro de una sección. | Admin | Personalización plantilla | 2 | 7.1429 | bajo
65 | Configurar bloque de contenido destacado como animado o estático. | Admin | Personalización plantilla | 2 | 7.1429 | bajo
66 | Destacar y quitar de destacado contenidos dentro de secciones: seleccionar contenidos dentro de una sección a destacar o quitar de destacados dentro de la misma sección. | Admin | Personalización plantilla | 2 | 8.9286 | bajo
67 | Bloque de personas: gestionar datos de contacto de personas a través de un bloque que se puede ubicar dentro de cualquier sección. | Admin | Personalización plantilla | 2 | 8.9286 | bajo
68 | Bloque barra de accesos directos: Acceder a sistemas internos de la entidad a través de accesos directos ubicados en barras de accesos directos | Ciudadano | personalización plantilla | 2 | 11.6071 | bajo
69 | Bloque de contenidos globales | Superadmin | personalización plantilla | 2 | 12 | medio
70 | Agregar noticia tipo link en el modulo de contenidos globales del superadministrador | Superadmin | personalización plantilla | 2 | 2 | bajo
71 | Bloque contenidos más visitados: Conocer los contenidos más visitados de una sección. | Ciudadano | personalización plantilla | 2 | 8.9286 | bajo
72 | Bloque secciones más visitadas: Conocer las secciones más visitadas | Ciudadano | personalización plantilla | 2 | 8.9286 | bajo
73 | Contenidos destacados: consultar contenidos destacados por el administrador dentro de una sección donde se encuentre este bloque. | Ciudadano | personalización plantilla | 2 | 5.3571 | bajo
74 | Contenidos más vistos: conocer los contenidos más vistos dentro de una sección. | Ciudadano | personalización plantilla | 2 | 3.5714 | bajo
Sprint 3 - Sede electronica, Puntajes
75 | Diseño de buscador: ajustar el diseño y posición del buscador e acuerdo a la guía de Sedes electrónicas. | Ciudadano | Sede electrónica | 3 | 4.4643 | bajo
76 | Opciones de menú sede digital: incluir la barra de navegación de sedes electrónicas sumada al menú actual de la plataforma, destacando hasta 5 secciones prioritarias que se verán reflejadas en el menú horizontal en versión escritorio y en el top de secciones del menú móvil. | Super | Sede Electrónica | 3 | 25 | Alto
77 | Diseño e implementación de Página de inicio siguiendo los lineamientos de la normativa de sede electrónica. | Super | Sede Electrónica | 3 | 17.8571 | medio
78 | Diseño e implementación sección Normatividad siguiendo los lineamientos de la normativa de sede electrónica. | Super | Sede Electrónica | 3 | 10.7143 | bajo
79 | Diseño e implementación sección Pqrds siguiendo los lineamientos de la normativa de sede electrónica. | Super | Sede Electrónica | 3 | 10.7143 | bajo
80 | Diseño e implementación de la sección de trámites siguiendo los lineamientos de la normativa de sede electrónica. | Super | Sede Electrónica | 3 | 10.7143 | bajo
81 | Parámetros adicional contenido tipo trámite: agregar los 3 parámetros adicionales (valor trámite, tipo trámite, tiempo trámite) | Admin | Sede Electrónica | 3 | 5.3571 | bajo
82 | Descarga de contenidos tipo trámite a archivo plano: descarga archivo plano con fecha de creación, fecha de modificacion, id, titulo, descripcion y categorias separadas por comas y parametros | Admin | Sede Electrónica | 3 | 4.0179 | bajo
83 | Cargue másivo de trámites: cargue de archivo plano con fecha de creación, fecha de modificación, id, título, descripción y categorias separadas por coma y parámetros | Admin | Sede Electrónica | 3 | 5.3571 | bajo
84 | Rediseñar interna de entidad: rediseñar interna de entidad teniendo en cuenta las nuevas funcionalidades. | Super | Sede electrónica | 3 | 17.8571 | medio
85 | Visualizar la fecha de creación y fecha de edición del contenido por separado | Ciudadano | General | 3 | 1.7857 | bajo
86 | Visualizar la fecha de expedición, fecha de creación y fecha de edición de los contenidos tipo documento por separado.(normatividad). | Ciudadano | General | 3 | 1.7857 | bajo
87 | tag de mas contenidos en menú de categorias | Ciudadano | General | 3 | 4 | bajo
88 | Agregar descripción de contenido en los card de contenidos tipo documento. | Ciudadano | General | 3 | 1.7857 | bajo
89 | Puntajes semanales: Procesar semanalmente las métricas para que el cálculo de puntos se realice con dicha frecuencia. | Super | Puntaje/Gamification | 3 | 12.5 | medio
90 | Más caracteres y vínculos en mensajes masivos: aumentar la cantidad de caracteres y permitir agregar hipervínculos a mensajes masivos enviados a los administradores de las entidades. | Super | General | 3 | 1.7857 | bajo
91 | Log de acciones: Log detallado de acciones con nombre de administrador que lleva a cabo la acción y fecha. | Admin | General | 3 | 3.5714 | bajo
92 | Eliminar opción de cargue de nuevos ítems de transparencia por parte de administrador de la entidad | Admin | General | 3 | 0.89286 | bajo
93 | Ubicar opción de retroalimentación de ciudadanos en el menú rápido con contador de nuevas. | Admin | General | 3 | 3.5714 | bajo
94 | Ubicar opción de carga masiva de contratación dentro de la sección contratación. | Admin | General | 3 | 2.6786 | bajo
95 | Ubicar opción de carga masiva de trámites en la sección normatividad. | Admin | General | 3 | 2.6786 | bajo
96 | Eliminar contenido semilla dentro de directorio institucional | Admin | General | 3 | 4.4643 | bajo
97 | Eliminar visualización de categorias vacías dentro de secciones | Ciudadano | General | 3 | 2.6786 | bajo
98 | Agregar botón de subir a inicio cuando el ciudadano se encuentra abajo de la cabecera del sitio. | Ciudadano | General | 3 | 1.7857 | bajo
99 | Separar estados en descarga de archivo plano: Separar los resultados de la descarga de archivo plano de entidades por “activo”, “no activo” y “aprobar”. | Super | Reportes | 3 | 2.6786 | bajo
100 | Agregar municipio y departamento en descarga de archivo plano pqrds. | Super | Reportes | 3 | 1.7857 | bajo
101 | Descarga de archivo plano de puntaje: Descargar archivo plano con todos los puntajes y el puntaje total de mi entidad histórico por mes. | Admin | Reportes | 3 | 2.6786 | bajo
102 | Tiempo de sesión: aumentar el tiempo de sesión para el admin y el superadmin a un día. | Super | Seguridad | 3 | 0.89286 | bajo
103 | Agregar el tiempo de respuesta a un chat a la métrica de tiempo de respuesta de conversaciones de las entidades. | Super | Puntaje/Gamification | 3 | 5.3571 | bajo
104 | Agregar cantidad de chats con respuesta a la métrica de mensajes con respuesta. | Super | Puntaje/Gamification | 3 | 5.3571 | bajo
105 | Gestión de métricas de puntaje por clase de entidad: Gestionar el porcentaje de población aplicable para las fórmulas de cálculo de puntaje por clase de entidad. | Super | Puntaje/Gamification | 3 | 12.5 | medio
106 | Gestión de topes en fórmulas para cálculo de puntaje: Gestionar globalmente topes para el cálculo de fórmulas de puntaje de las entidades. | Super | Puntaje/Gamification | 3 | 12.5 | medio
107 | Registro mail sumado a registro completo: sumar los mail registrados a través del bloque de registro de correos al puntaje de usuarios registrados de todas las entidades. | Super | Puntaje/Gamification | 3 | 10.7143 | bajo
108 | Agregar resumen de puntajes y métricas en la interna de la entidad. | Super | Puntaje/Gamification | 3 | 11.6071 | bajo
109 | Ranking completo: conocer el ranking completo de las entidades por clase de entidad. | Admin | Puntaje/Gamification | 3 | 8.0357 | bajo
110 | Puntaje de entidad: Consultar los puntajes de las entidades directamente desde el sitio de cada entidad. | Ciudadano | Puntaje/Gamification | 3 | 4.0179 | bajo
Sprint 4 - Landing y herramientas de superadmin y segmentación
111 | Sección participa: fusionar la sección de encuestas y votación en una única sección de participación. | Ciudadano | General | 4 | 12.5 | medio
112 | Mejorar la usabilidad del control de creación de contenido: mejorar la usabilidad del control de creación de contenidos | Admin | Contenidos | 4 | 10.7143 | bajo
113 | Gestionar contenidos de bloque de servicios: gestionar los contenidos creados sobre el bloque de servicios ubicado en gov.co/territorial bloque servicios. | Super | Landing Gov.Co | 4 | 9.8214 | bajo
114 | Mapa de métricas e indicadores: mapa ubicado en gov.co/territorial que permite visualizar los indicadores mas relevantes de territoriales gov.co sobre un mapa con filtros por departamento. | Ciudadano | Landing Gov.Co | 4 | 37.5 | Alto
115 | Consulta de cuentas de correo asociadas a entidad. | Ciudadano | Landing Gov.Co | 4 | 9.8214 | bajo
116 | Entidades sin sistemas en modulo centralizado de pqrds: consultar únicamente entidades con sistemas pqrds activados en territoriales .gov.co. | Ciudadano | Landing Gov.Co | 4 | 6.25 | bajo
117 | Base de datos de búsquedas: almacenar cada búsqueda hecha por un ciudadanos en una base de datos que contenga la fecha, búsqueda y entidad. | Super | Buscador | 4 | 1.7857 | bajo
118 | Placeholder campo de busqueda local: el usuario ve un placeholder con el texto “busca en _Nombre Sección”. | Ciudadano | Buscador | 4 | 1.7857 | bajo
119 | Filtrar búsquedas: filtrar la búsqueda por tipo de contenido en la interfaz de resultados de búsqueda. | Ciudadano | Buscador | 4 | 2.6786 | bajo
120 | Búsqueda más rápida: optimizar el algoritmo de búsqueda para que sea más rápido. | Ciudadano | Buscador | 4 | 4.4643 | bajo
121 | Reemplazar “pon” por “envia” en los llamados a la acción de creación de pqrds. | Ciudadano | General | 4 | 0.89286 | bajo
122 | Creación de tipos de contenido votaciones, retos de participacion y links para sección retos de participación |  | Contenidos | 4 | 2 | bajo
123 | Definir tipos de contenidos en una sección nueva: en creación/edición de una sección editar tipos de contenido que se pueden crear desde la sección así como tipo de contenido por defecto. | Admin | Contenidos | 4 | 8.0357 | bajo
124 | Gestionar grupos de entidades: Crear, editar y eliminar grupos de entidades para ser usados en funciones de segmentación del super administrador. | Super | Segmentación | 4 | 19.6429 | medio
125 | Segmentrar logos globales: Publicar logotipos globales filtrando entidades por departamento, municipio o grupo de entidades. | Super | Segmentación | 4 | 8.9286 | bajo
126 | Gestionar orden de entidad: definir si una entidad es de orden municipal o departamental, cargue inicial a través de archivo plano. | Super | Segmentación | 4 | 8.9286 | bajo
127 | Departamento en listados de municipios: agregar departamentos a los listados de selección de departamentos en las funciones de segmentación del super administrador. | Super | Segmentación | 4 | 1.7857 | bajo
128 | Gestion de logos en bloque de contenidos globales. hasta 3 logotipo en total (global, segmentado por depratamento, municipios, grupo y tipo de entidad. |  | Segmentación | 4 | 6 | bajo
129 | Banner globales segmentados: Permite al usuario segmentar la publicación de banners globales por departamento, municipio o grupo de entidades. | Super | Segmentación | 4 | 20.5357 | medio
130 | Vínculo a sitios externos desde puntajes: agregar vínculos a sitio externos desde las recomendaciones de puntaje | Super | Capacitación | 4 | 4.4643 | bajo
131 | Edición de municipio y departamento: Gestionar el municipio y departamento de una entidad. | Super | General | 4 | 6.25 | bajo
132 | Encontrar acceso a ley de transparencia desde barra de accesos directos. | Ciudadano | General | 4 | 2.6786 | bajo
133 | Visualizar las secciones de normatividad y contratación como listado con paginación, que esto sea un parametro en la bd. | Ciudadano | General | 4 | 6.25 | bajo
134 | Opción de rangos de fecha: gestionar parámetro de rangos de fecha en el blouqe de ocntenido de las secciones permitiendo al ciudadano filtrar los contenido usando fecha inicial y fecha final, adicionalmente definir si la fecha se refiere a fecha de creación, modificacion o expedición) | Ciudadano | General | 4 | 8.9286 | bajo
135 | Entidades relacionadas en menú: agregar un grupo de secciones en el menú semilla que cuente con vinculo a las entidades relacionadas dentro de territoriales.gov.co de manera automática. | Ciudadano | General | 4 | 7.1429 | bajo
Sprint 5 - Rendimiento y Sistemas de reporte calendario
136 | Agregar evento en calendario: agregar un evento en calendario. | Admin | Calendario | 5 | 19.6429 | medio
137 | Ver el calendario de la entidad: consultar el calendario de la entidad con vista semanal y mensual. | Ciudadano | Calendario | 5 | 2.6786 | bajo
138 | Bloque de registro de correo: Agregar el bloque de registro de correo de ciudadanos a la base de datos de la entidad para el envío de correos posteriores. | Admin | Registro | 5 | 3.5714 | bajo
139 | Secciones privadas: Gestionar atributo en secciones que permitan ser consultadas únicamente por usuarios autenticados. | Admin | Registro | 5 | 4.4643 | bajo
140 | Bloque de suscripción a mailing: Inscribir mi correo electrónico para recibir información de la entidad. | Ciudadano | Registro | 5 | 5.3571 | bajo
141 | Autenticación con usuario de facebook: registro y autenticación dentro de los sitios territoriales usando usuarios de facebook. | Ciudadano | Registro | 5 | 5.3571 | bajo
142 | Darme de baja: darme de baja para recibir correos electrónicos informativos de la entidad. | Ciudadano | Registro | 5 | 6.25 | bajo
143 | Gestionar administradores desde el listado: Gestionar usuarios administradores de las entidades desde el listado de administradores del superadmin. | Super | Registro | 5 | 11.6071 | medio
144 | Roles para superadmins: Gestionar roles para los usuarios superadministradores de acuerdo a funcionalidades principales de la plataforma (pestañas principales) y por departamentos, municipios o grupos de entidades. | Super | Registro | 5 | 31.25 | Alto
145 | Actualización de versiones de sistemas de acuerdo a recomendaciones de fabricante. | Super | Rendimiento | 5 | 7.1429 | bajo
146 | Mejorar rendimiento de carga para el sitio en móviles y escritorio. | Super | Rendimiento | 5 | 14.2857 | medio
147 | Tooltips de ayuda con links: Ubicar cajas de ayuda con vínculos a 100 contenidos de ayuda sobre cómo usar la plataforma. | Admin | Capacitación | 5 | 27.6786 | Alto
148 | Archivos descargables de acuerdo a filtros: descargar archivo plano con los filtros correspondientes una vez se realicen filtros sobre las diferentes secciones del superadministrador que cuenten con opción de descarga de archivo plano. | Super | Reportes | 5 | 14.2857 | medio
149 | Reporte de correos automáticos: Generar un reporte con la cantidad de correos automáticos enviados por entidad filtrable por mes, debe estar segmentado de acuerdo al tipo de correo (registro, pqrds, recordar contraseña, notificación pqrds a ciudadano, historial chat). | Super | Reportes | 5 | 15.1786 | medio
150 | Filtros por grupo de entidad: agregar la opción de filtro por grupo de entidad en todos los listados del superadmin que cuenten con filtros. | Super | Reportes | 5 | 13.8393 | medio
151 | Descarga archivo mailing: Descargar archivo plano con los datos de los usuarios registrados en a través de bloque de suscripción. | Admin | Reportes | 5 | 1.7857 | bajo
152 | Roles de administradores: Gestionar roles para usuarios administradores secundarios incluyendo las opciones de gestión de usuarios, gestión de contenidos, acceso a panel de administración, gestión de pqrds, gestión de tickets, chat, gestión de menú. | Admin | General | 5 | 5.3571 | bajo
153 | Pruebas de ethical hacking y correctivos. | Super | Seguridad | 5 | 10.7143 | bajo
154 | Descargar la información de los tipos de contenido encuesta a un archivo .csv | Super | General | 5 | 6.25 | bajo
155 | Agregar opcion de actualizar contraseña cuando se ejecuta el proceso de actualización de datos del administrador de la entidad. | Super | Registro | 5 | 1.7857 | bajo
156 | Sistema de busqueda sobre los contenidos de los sitios territoriales, con filtros de secciones semilla, departamento y municipio en el landing gov.co/territorial | Ciudadano | Landing | 5 | 22.3214 | medio
157 | Agregar código de seguimiento de Google analytics de gov.co a paginas del landing territorial dentro de gov.co | Super | Puntaje/Gamification | 5 | 0.89286 | bajo
158 | Envio de correo semanal a los administradores de entidades con la cantidad de conversaciones sin respuesta a ciudadanos y un vínculo al módulo de conversaciones activas | Admin | PQRDS | 5 | 3.5714 | bajo
159 | Agregar opcion de filtro por departamento y municipio a la vista de administradores de entidades. | Super | Reportes | 5 | 0.89286 | bajo
160 | Agredar campo de tipo de genero, edad en los diferentes plantillas de informacion solicitada al ciudadano PQRs, registros, | Ciudadano | General | 5 | 12 | medio
161 | Pruebas y validacion de cumplimiento IPV6 de la solucion | Super | General | 5 | 5 | bajo
162 | Documentación, capacitaciones, videotutoriales y material de ayuda.
| Redacción de 13 artículos de explicación de métrica relacionadas a puntaje (13) y como se calcula el puntaje general) | Admin | Capacitación | N/A |  | medioC
| Redacción de 13 artículos (1 por cada indicador del puntaje) que explique al funcionario como mejorar dicho puntaje. | Admin | Capacitación | N/A |  | medioC
| Inventario de how tos de toda la plataforma. | Admin | Capacitación | N/A |  | medioC
| Desarrollo de hasta 60 contenidos tutoriales (Título más video más artículo) de ayuda sobre el uso de la plataforma enfocada a administradores o ciudadanos. | Admin | Capacitación | N/A |  | medioC
| Crear plataforma tipo “independiente” sobre territoriales gov.co que aloje los videotutiriales, guías y artícualos de ayuda categorizados por temáticas. | Admin | Capacitación | N/A |  | medioC
| Desarrollo de 3 Videotutoriales que explican al ciudadano: que son las pqrds, cómo crearlas y cómo hacerles seguimiento. | Ciudadano | Capacitación | N/A |  | medioC
| Agregar tooltips de ayuda explicando que se debe diligenciar en cada ítem de la ley de transparencia. | Admin | Capacitación | N/A |  | medioC
| Artículo “cómo crear una aplicación de logotipo horizontal. | Admin | Capacitación | N/A |  | medioC
| Videoturial vinculación widget redes: Videotutorial que explica como vincular las cuentas de las redes sociales al widget de la entidad | Admin | Capacitación | N/A |  | medioC
| Guia e instalacion de certicado de seguridad SSL para entidades. | Admin | General | N/A |  | medioC
Renovaciones de licencias
| Renovación de certificado SSL wildcard x 24 Meses. | Super | Licencias | N/A |  | medioL
| Renovación de licencia de envio de correos automáticos para un paquete de hasta 100.000 correos mensuales durante 24 Meses. | Super | Licencias | N/A |  | MedioL
Tramites en Linea : Analisis, Diseño e Implentacion de Producto
| Descarga de Impuesto Predial (Prototipado) |  |  | N/A |  | MedioD
Descarga de Certificados Regionales (Hasta 5 Certificados) Posibles Opciones:
| Descarga de certificados de pago. |  |  | N/A |  | MedioD
| Descarga de certificado laboral. |  |  | N/A |  | MedioD
| Descargar certificado de residencia. |  |  | N/A |  | MedioD
| Descargar certificado de sisben. |  |  | N/A |  | MedioD
| Descargar certificado de paz y salvo. |  |  | N/A |  | MedioD
Soporte Aplicación - Infraestructura y Pruebas de Calidad
Contratación de bolsa de 480 horas de soporte a aplicacion y arquitectura de la solución GOV.CO/Territorial. Esta horas no deben tener vencimiento.
Contratacion de tres recursos para el equipo de pruebas de aceptación bajo gestión del equipo del MINTIC, durante la vigencia del contrato.

## Hoja2 (hidden)
SI
NO